IT_106 SS03

Bài 1: Hệ thống quản lý công việc

User story: tạo công việc mới

Vai trò: người dùng

Mục đích: là ng dùng tôi muốn tạo công việc mới

Giải thích: để có thể theo dõi tiến độ công việc

Ước lượng Story Point:

Dùng phương pháp Story Point

Các bước:

B1: từng thành viên trong nhóm điền 1 số lm story point (số trong fibonacy _theo cấp độ 1 là đơn giản nhất 3, 5, 8, vvv)

B2: tổ chức họp Planning Poker (bỏ phiếu xem các thành viên đã chọn đánh giá điểm của use story)

+ lấy trung bình (cộng tất cả story point từng thành viên chia trung bình)

+ lấy kq story point xuất hiện nhiều nhất

Có kq story point  đánh giá độ phức tạo theo cấp độ (cơ bản, trung bình, khá, nâng cao)

Giải thích:

Vd:

Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 2: ứng dụng web bán hàng trực tuyến

User story: thanh toán đơn hàng

Vai trò: người dùng

Mục đích: tôi là người dùng tôi muốn thanh toán đơn hàng cuả mình

Giải thích: để có thể chọn phương pháp thanh toán phù hợp với bản thân

Chọn phương pháp ước lượng story point: chọn story point

+ các thành viên trong team chọn đánh giá 1 số trong dãy fibonacy làm story point

+ tính trung bình story point hoặc lấy kq nhiều ng chọn nhất lm story point

Có điểm story point  đánh giá độ phức tạp

Giải thích:

Việc tạo giao diện không phức tạp, nhưng phần logic phải kết hợp nhiều phương pháp thanh toán (thanh toán khi nhận hàng, qua ngân hàng trung gian, qua ví điện tử của app, vvv) việc này phức tạp và cần độ chính xác cao cũng như thời gian hoàn thành giao dịch nếu là qua ngân hàng trung gian hoặc ví điện tử phải nhanh. Vì vậy mức độ khó ở nâng cao (11 điểm trong dãy fibonacy)

Bài 3: ứng dụng mua hàng trực tuyến

User story: tạo giỏ hàng

Vai trò: khách hàng

Mục đích: tạo giỏ hàng để thêm sp vào trong giỏ hàng

Giải thích: muốn xem danh sách các sp muốn mua trong giỏ hàng, có thể xem chi tiết thông tin từng sp cần mua

Điểm story point ước lượng (planning poker)

+ mỗi thành viên chọn 1 điểm story point trong dãy số fibonacy (1, 3, 5, 8, vvv)

+ sau khi các thành viên trong nhóm chọn, thì sẽ thảo luận để lấy kq story point cuối cùng (1. Lấy kq trung bình, 2. Đi lấy kq sroty point đc nhiều ng chọn nhất, strong trg hợp 2 hoặc nhiều story point bằng điểm nhau thì sẽ chọn story point có độ phức tạp lớn hơn).

Giải thích:

Việc thêm sp vào giỏ hàng không phức tạp, chỉ cần lưu ý phần hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng sao cho hợp lý, dễ nhìn nhưng vẫn đầy đủ thông tin cần thiết. Vì vậy mức độ khó là dễ (3 điểm trong dãy fibonacy)

Bài 4: ứng dụng ngân hàng trực tuyến

User story: tính năng đăng nhập

Vai trò: người dùng

Mục đích: tôi muốn đăng nhập vào tk ngân hàng của bản thân

Giải thích: để có thể sử dụng các tính năng của ngân hàng

Sử dụng ước lượng (planning poker)

+ từng thành viên của nhóm chọn điểm đánh giá story point theo dãy fibonacy

+ thảo luận để lấy ra kết quả story point cuối cùng

| Thành viên trong nhóm | Điểm story point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 3 |
| Nguyễn Văn B | 1 |
| Trần Thị C | 3 |
| Lê Thị D | 3 |
| Nguyễn Thị E | 1 |

Giải thích:

Vì phần logic chỉ cần so sánh với dữ liệu đã có sau đó thông báo kết quả và chuyển hướng trang nếu đúng. Phần giao diện cũng dễ. vì vậy mức độ khó là dễ (3 điểm trong dãy fibonacy bằng cách lấy kết quả story point có nhiều người chọn nhất).

Bài 5: ứng dụng quản lý công việc

- Sử dụng các pp ước lượng

- Liệt kê các user story

i. Tạo công việc

1. Các thành viên đánh giá story point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 3 |
| Nguyễn Văn B | 3 |
| Nguyễn Văn C | 1 |
| Nguyễn Văn D | 3 |
| Nguyễn Văn E | 1 |

2. Tổ chức để chọn story point cuối cùng (thảo luận)

3. Kết luận: story point 3

ii. Lọc công việc

1. Các thành viên đánh giá story point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 1 |
| Nguyễn Văn B | 3 |
| Nguyễn Văn C | 1 |
| Nguyễn Văn D | 1 |
| Nguyễn Văn E | 1 |

2. Tổ chức để chọn story point cuối cùng (thảo luận)

3. Kết luận: story point 1

iii. Tìm kiếm công việc

1. Các thành viên đánh giá story point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 5 |
| Nguyễn Văn B | 3 |
| Nguyễn Văn C | 1 |
| Nguyễn Văn D | 3 |
| Nguyễn Văn E | 3 |

2. Tổ chức để chọn story point cuối cùng (thảo luận)

3. Kết luận: story point 3

- Xác định mục tiêu của sprint

  - Sprint (tạo công việc)  có thể tạo công việc mới bao gồm (tên cv, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, trạng thái, vvv

  - Sprint (lọc công việc)  có thể hiện thi công việc theo nhu cầu (theo tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái, …)

  - Sprint (tìm kiếm công việc)  có thể hiển thị công việc theo dữ liệu tìm kiếm trong input

- Lập kế hoạch phân chia công việc (tạo bảng)

  - Tạo công việc

| Tên task | Mô tả chi tiết | Ước lượng tgian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tạo công việc | Đi thiết kế giao diện để có thể thêm cv mới (input nhập tên cv, calender chọn ngày bắt đầu, chọn ngày kết thúc, option trạng thái công việc, …) | 8h |
| Api thêm mới cv | Viết api thêm mới cv để lưu dữ liệu vào data base | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị error thông báo (khi ng dùng không nhập dữ liệu vào input, ngày bắt đầu muộn hơn ngày kết thúc, …) | 8h |

  - Lọc công việc

| Tên task | Mô tả chi tiết | Ước lượng tgian |
| --- | --- | --- |
| Tạo UI | Tạo option lọc (theo tên, ngày bắt đầu, kết thúc, trạng thái, …) | 2h |
| Tạo API | Viết api lọc công việc theo từng option | 8h |
| Hiển hị cv theo lựa chọn lọc | Hiển thị danh sách cv theo option đã chọn | 2h |

  - Tìm kiếm cv

| Tên task | Mô tả chi tiết | Ước lượng tgian |
| --- | --- | --- |
| Tạo UI | Tạo input tìm kiếm cv (theo tên, trạng thái, …) | 1h |
| Tạo API tìm kiếm | Viết api tìm kiếm công việc | 4h |
| Thông báo | Nếu không tìm thấy cv thì thông báo ra giao diện | 1h |
| Kết quả tìm kiếm | Hiển thị cv có độ tương đồng cao nhất với nội dung tìm kiếm | 4h |
| Gợi ý tìm kiếm | Hiển thị placeholder của đợt tìm kiếm trước đó | 1h |

- Sử dụng velocity

Velocity trước là 8 story point

Tổng story point: tạo cv: 3, lọc cv: 1, tìm kiếm cv: 3  7 story point

Vì velocity = 8, nhóm dự đoán: có thể hoàn thành các user story trong sprint hiện tại

Bài 6: hệ thống bán hàng

Sprint goal: quản lý danh mục và sp (admin)

User story:

Tôi là quản trị, tôi muốn thêm danh mục để tạo ra những loại sp

Tôi là quản trị, tôi muốn thêm sp để tạo ra những sp ng dùng có thể nhìn và mua đc

Lý do:

Để hoàn thành đc các tính năng cơ bản của sprint goal là quản lý danh mục và sp

T-shirt: XS, S, M, L, XL

US-1: chia task

Tạo UI: (modal) nút mở, modal, form, trường nhập thông tin -S (có nhiều thành phần cần dựng, xử lý trạng thái, không quá phức tạp)

Validate các trg thông tin -S (chủ yếu viết logic kiểm tra, dễ test)

Api (logic thêm mới) -M (cần gọi api xử lý request, có liên quan data base và server)

Thông báo (thành công/ thất bại) -XS (chỉ hiển thị thông báo, logic đơn giản)

US-2: chia task

Tạo UI: (modal) nút mở, modal, form, trường nhập thông tin -S (có nhiều thành phần cần dựng, xử lý trạng thái, không quá phức tạp)

Validate các trg thông tin -S (logic kiểm tra dữ liệu đơn giản, ít phức tạp)

Api (logic thêm mới) -M (cần gọi api xử lý request, có liên quan data base và server)

Thông báo (thành công/ thất bại) -XS (hiển thị thông báo đơn giản, logic đơn giản)

Upload ảnh lên cloud -L (tích hợp dịch vị cloud, xử lý upload, error, bảo mật, dễ phát sinh lỗi)

Bài 7 đăng ký tài khoản

| Stack | Mô tả | Ước lượng (theo dãy fibonaci) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Thiết kế form đăng ký (input email, name, password, nút đăng ký, …) | 3 |
| Xây dựng API | Viết API đăng ký tài khoản | 5 |
| Validate phía client | Ktra email đúng định dạng, pass mạnh, vvv | 3 |
| Validate phía server | Ktra email đã tồn tại chưa, mã hóa mật khẩu | 3 |
| Lưu thông tin vào data base | Lưu email, mật khẩu, vvv đã mã hóa vào data base, xử lý lỗi data base nếu có | 2 |
| Hiển thị thông báo | Hiển thị thông báo khi thành công hoặc thât bại, điều hướng sang sang đăng nhập nếu chọn đăng nhập | 1 |
| Testcase | Test input trống, email sai định dạng, đã tồn tại, pass yếu, đăng ký thành công | 3 |

- 20 story points

Bài 8: velocity

Sprint 1:

US-1: 5 (hoàn thành)

US-2: 8 (hoàn thành)

US-3: 3 (không hoàn thành)

- Velocity = 5+ 8= 13 SP

Sprint 2:

US-4: 13 (hoàn thành)

US-5: 5 (hoàn thành)

US-6: 8 (không hoàn thành)

- Velocity = 13+ 5= 18 SP

velocity trung bình = (13 + 18)/2= 15.5 SP